### Phần 1 - Đề xuất: 2 phương án dự báo số SP cho Sprint 6

- Cách 1: Dự báo theo Velocity trung bình kết hợp điều chỉnh theo tỷ lệ Capacity (Capacity-adjusted Historical Average)

  - Bản chất: Dựa thuần túy vào số liệu thống kê quá khứ rồi hiệu chỉnh tuyến tính theo thời gian làm việc thực tế có sẵn.

  - Cơ sở tính toán:

    - Velocity trung bình 5 Sprint qua: $(18 + 20 + 19 + 15 + 13) / 5 = 17\text{ SP}$.

    - Tỷ lệ Capacity Sprint 6 so với Sprint 5: $186 / 212 \approx 87,7\%$.

    - Mức dự báo toán học: $17 \times 87,7\% \approx 14,9\text{ SP}$ (làm tròn khoảng 15 SP).

  - Danh sách PBI chọn: Lấy theo thứ tự ưu tiên của Product Backlog nhưng loại trừ PBI 2 (vì chưa đủ Acceptance Criteria - vi phạm DoR):

    - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

    - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

    - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

    - PBI 5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP)

    - Tổng cộng: 15 SP (PBI 1, 3, 4, 5).

- Cách 2: Dự báo thận trọng theo dải Velocity gần nhất (Velocity Range / Worst-case) kết hợp sàng lọc PBI sẵn sàng

  - Bản chất: Dựa trên xu hướng giảm thực tế ở các Sprint gần nhất (15, 13 SP), biến động nhân sự mới (Minh làm quen dự án, Hà nghỉ phép) và chỉ cam kết các PBI phục vụ trực tiếp mục tiêu cốt lõi đã sẵn sàng.

  - Cơ sở tính toán: Lấy mốc cận dưới của dải hiệu suất gần nhất (13 SP ở Sprint 5) làm ngưỡng an toàn tối đa cho năng lực thực tế khi đội đang xáo trộn. Mức dự báo an toàn: 13 SP.

  - Danh sách PBI chọn: Tập trung hoàn toàn vào các PBI đã có Acceptance Criteria rõ ràng và trực tiếp phục vụ nhu cầu chủ động tương tác giữa khách và tài xế:

    - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

    - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

    - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

    - Tổng cộng: 13 SP (PBI 1, 3, 4; để lại PBI 5 cho Sprint sau hoặc làm việc dự phòng).

### Phần 2 - So sánh 2 cách dự báo

| Tiêu chí so sánh | Cách 1: Hiệu chỉnh trung bình theo Capacity (15 SP) | Cách 2: Thận trọng theo dải gần nhất (13 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (+) Ưu điểm: Tính toán cụ thể được tỷ lệ sụt giảm giờ công (186h so với 212h) để hạ mức kỳ vọng từ 17 SP xuống 15 SP một cách có căn cứ số liệu. | (+) Ưu điểm: Phản ánh sát thực tế biến động nhân sự; hiểu rằng Developer mới hòa nhập thường gây phân tán trao đổi hơn là chỉ giảm giờ tuyến tính. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Nhược điểm: Rủi ro quá tải nếu việc kèm người mới phát sinh vấn đề; cố gom cả PBI 5 (Giao diện Tết) làm loãng mục tiêu chính của Sprint. | (+) Ưu điểm: Rất an toàn, tập trung tối đa nguồn lực vào nhóm tính năng liên lạc/theo dõi tài xế, tạo khoảng đệm (buffer) cho Minh làm quen việc. |
| Dễ giải thích với PO | (+) Ưu điểm: Rất trực quan và dễ thuyết phục vì dựa trên công thức toán học rõ ràng giữa số liệu lịch sử và bảng chấm công/giờ Capacity. | (–) Nhược điểm: Cần giải thích kỹ vì sao năng lực giảm về mức thấp nhất (13 SP) dù trung bình là 17 SP; PO có thể cảm thấy đội nhận việc quá ít. |

### Phần 3 - Lựa chọn & Kế hoạch Sprint Planning

- Lựa chọn: Chọn Cách 2 (13 SP).

  - Lý do: Sprint 6 có nhiều rủi ro (Khoa rời đi, Minh mới vào chỉ dùng 50% thời gian cho Sprint, Hà nghỉ 3 ngày). PBI 2 (13 SP) chiếm tỷ trọng quá lớn và thiếu Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS nên dứt khoát không đưa vào Sprint này. Việc nhận 13 SP vừa khớp đúng dải năng lực Sprint gần nhất, vừa giúp đội tập trung trọn vẹn vào mục tiêu mà không bị phân mảnh.

- Đề xuất Sprint Goal:

"Giúp khách hàng chủ động nhận thông tin và kết nối trực tiếp với tài xế khi chờ xe."

- Danh sách PBI đưa vào Sprint 6:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

(Tổng: 13 SP. PBI 2 chuyển sang giai đoạn Refinement để làm rõ tiêu chí GPS; PBI 5 xếp sau để làm nếu Sprint hoàn thành sớm).

- Phản hồi đề nghị nhận 20 SP của Quản lý dự án (2–3 câu):

"Velocity là thước đo năng lực thực tế trong quá khứ để hỗ trợ lập kế hoạch dự báo, không phải là chỉ tiêu KPI để ép tăng trưởng số điểm. Sprint này tổng Capacity giảm từ 212 giờ xuống 186 giờ do có thành viên mới đang hòa nhập và có người nghỉ phép, nên việc ép nhận 20 SP sẽ dẫn đến tình trạng làm vội, giảm chất lượng và vỡ cam kết Sprint Goal. Đội xin phép duy trì mức nhận 13 SP có độ sẵn sàng cao để bảo đảm bàn giao đúng giá trị cam kết, sau đó sẽ hỗ trợ làm thêm nếu hoàn thành sớm."