## BÀI LÀM: THIẾT KẾ CƠ CHẾ THEO DÕI KẾ HOẠCH SPRINT CHO ĐỘI RIKKEIGO

Người thực hiện (Vai trò): Lan (Scrum Master)

Đối tượng sử dụng: Đức (Product Owner) và Developers

### PHẦN 1 - THIẾT KẾ CƠ CHẾ THEO DÕI KẾ HOẠCH SPRINT

Cơ chế theo dõi gồm 4 thành phần tinh gọn, khép kín từ khâu lập kế hoạch đến vận hành và cải tiến:

| Thành phần | Dữ liệu đầu vào | Ai cập nhật & Tần suất | Giúp đội quyết định điều gì? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khung dự báo phạm vi (Forecast Range Framework) | - Dải Velocity 3-5 Sprint gần nhất (13–20 SP, trung bình 17 SP). - Tổng Capacity khả dụng của Sprint tới (trừ ngày nghỉ phép, ngày lễ, đào tạo). | Scrum Master (Lan) tổng hợp dữ liệu; Developers & PO (Đức) thống nhất tại buổi Sprint Planning. | - Quyết định mức SP cam kết an toàn mà không cần tranh luận cảm tính. - Xác định danh sách PBI cốt lõi phục vụ Sprint Goal và PBI co giãn (stretch goal) nếu hoàn thành sớm. |
| 2. Bảng theo dõi mục tiêu & trạng thái PBI (Goal-driven Sprint Board) | - Sprint Goal đã chốt. - Danh sách PBI và trạng thái tiến độ (To Do / In Progress / Testing / Done theo Definition of Done). | Developers cập nhật trạng thái theo thời gian thực (ít nhất 1 lần/ngày trước hoặc trong Daily Scrum). | - Nhận biết PBI nào đang nghẽn dòng chảy công việc (Work In Progress - WIP). - Giúp Developers tự tổ chức phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thay vì làm việc đơn lẻ. |
| 3. Burndown Chart theo PBI/Task kết hợp Đèn tín hiệu Sprint Goal | - Số Task còn lại (hoặc PBI chưa đạt DoD) theo từng ngày. - Mức độ tự tin đạt Sprint Goal (gắn cờ Xanh / Vàng / Đỏ). | Scrum Master (Lan) cập nhật biểu đồ; Cả đội thống nhất gắn cờ tín hiệu tại cuối mỗi buổi Daily Scrum. | - Phát hiện sớm nguy cơ vỡ tiến độ từ giữa Sprint thay vì đợi đến ngày cuối. - Kích hoạt ngay cuộc trao đổi giữa PO và Developers để thương lượng phạm vi (scope) khi xuất hiện cờ Vàng/Đỏ. |
| 4. Checkpoint kiểm tra giữa Sprint (Mid-Sprint Review Gate) | - Burndown ngày thứ 5 (giữa Sprint 10 ngày). - Tình trạng thực tế của các PBI then chốt phục vụ Sprint Goal. | PO (Đức), SM (Lan) và Developers cùng rà soát trong 15 phút vào cuối ngày thứ 5 hoặc sáng ngày thứ 6. | - Quyết định giữ nguyên kế hoạch hay chủ động đàm phán cắt giảm/thay đổi phạm vi PBI phụ để bảo vệ trọn vẹn Sprint Goal trước khi quá muộn. |

### PHẦN 2 - XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

#### 1. Xử lý tình huống phát sinh (Edge Cases)

- Tình huống 1: Ngày 4–6, Burndown nằm ngang dù Developers vẫn làm đủ giờ

  - Cách phát hiện: Cơ chế Burndown Chart và Daily Scrum phát hiện đường tiến độ đi ngang 3 ngày liên tiếp, cờ tín hiệu Sprint Goal chuyển sang màu Vàng/Đỏ.

  - Cách phản ứng: Lan (SM) kích hoạt trao đổi tại Daily Scrum hoặc Checkpoint giữa Sprint để tìm nguyên nhân gốc rễ (PBI quá lớn chưa chia nhỏ, nghẽn ở khâu Review/Testing hoặc gặp rào cản kỹ thuật). Đội lập tức hỗ trợ swarming (tập trung dứt điểm từng PBI) và chia nhỏ User Story để giải phóng luồng công việc (WIP), bảo đảm từng item đạt Definition of Done thay vì làm song song nhiều việc dở dang.

- Tình huống 2: Sprint tới, 2/4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày, Capacity giảm khoảng 15%

  - Cách phát hiện: Thành phần Khung dự báo phạm vi ghi nhận Capacity giảm 15% ngay trước buổi Sprint Planning.

  - Cách phản ứng: Đội chủ động hạ mức Story Point dự báo xuống tương ứng theo dải cận dưới (ưu tiên mốc an toàn 13–14 SP thay vì mức trung bình 17 SP). PO cùng Developers ưu tiên chốt một Sprint Goal tinh gọn, chỉ chọn các PBI thiết yếu đáp ứng mục tiêu này và chuẩn bị sẵn 1–2 task nhỏ dự phòng nếu hoàn thành sớm.

#### 2. Phản hồi đề nghị xếp hạng đội theo Velocity của Quản lý

- Câu trả lời quản lý (1–2 câu):

"Velocity là thước đo ước lượng nội bộ mang tính tương đối của từng nhóm dựa trên quy ước Story Point và bối cảnh riêng, hoàn toàn không phải chỉ số đo năng suất để so sánh hay xếp hạng giữa các đội. Việc dùng Velocity làm KPI xếp hạng sẽ dẫn đến hiện tượng 'lạm phát điểm' (story point inflation) và làm mất đi tính minh bạch cùng độ chính xác trong khâu lập kế hoạch."

- Gợi ý thông tin phù hợp hơn để quản lý theo dõi hiệu quả đội:

Quản lý nên sử dụng các chỉ số đo lường giá trị thực tế và độ ổn định của quy trình, bao gồm:

  - Tỷ lệ hoàn thành Sprint Goal (Sprint Goal Success Rate): Đo lường mức độ bàn giao giá trị kinh doanh đều đặn qua từng Sprint.

  - Thời gian chu kỳ (Cycle Time / Lead Time): Thời gian trung bình từ lúc bắt đầu làm một tính năng đến khi hoàn thành ra sản phẩm.

  - Chất lượng phát hành (Escaped Defects): Số lượng lỗi lọt ra môi trường kiểm thử hoặc production sau mỗi Sprint.